## WBS
[18 empty] | □ | [13 empty] | * | [19 empty] | * | [7 empty] | *
[18 empty] | ■ | [23 empty] | ★
[6 empty] | 担当/ﾌｫﾛｰ |  |  | 予定工数 | 予定 |  | 実績工数 | 実績 |  | 進捗 | 進捗 |  | ★ | 1月 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2月 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
大項目 | 中項目 | 小項目 | ﾁｹｯﾄ 番号 | 成果物 | バージョン | 担当 | フォロー | 検索 | (時間) | 開始日 | 終了日 | (時間) | 開始日 | 終了日 | 率 | 状況 | 備考 | time axis 2019-01-01 to 2019-02-28
機能1 | 設計 | 作成・修正 | 0001 | 設計書 | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | 8 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 8 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 9.091% | 完了 |  |  | 2019-01-04: □ ■
機能1 | 設計 | 内部レビュー | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 設計 | 指摘対応 | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 設計 | 外部レビュー | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | J様 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAJ様 | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 設計 | 指摘対応 | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽ作成 | 0001 | テスト仕様書 | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽﾚﾋﾞｭｰ | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 開発 | 指摘対応 | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 開発 | 実装/UT | 0001 | コード | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 開発 | コードレビュー | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
機能1 | 開発 | 指摘対応 | 0001 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 設計 | 作成・修正 | 0002 | 設計書 | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 設計 | 内部レビュー | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 設計 | 指摘対応 | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 内部設計 | 作成・修正 | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 内部設計 | 内部レビュー | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 内部設計 | 指摘対応 | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽ作成 | 0002 | テスト仕様書 | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽﾚﾋﾞｭｰ | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 開発 | 指摘対応 | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 開発 | 実装 | 0002 | コード | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 開発 | UT | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 開発 | コードレビュー | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
機能2 | 開発 | 指摘対応 | 0002 |  | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手
タスク1 | タスク | 作成・修正 | 0003 |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰD |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰD | [6 empty] | 0% | 未着手
タスク1 | タスク | 内部レビュー | 0003 |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰD | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
タスク1 | タスク | 指摘対応 | 0003 |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰD |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰD | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 原因調査 | 調査 | 0004 |  | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 設計 | 対応方針検討 | 0004 | 設計書 | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 設計 | 内部レビュー | 0004 |  | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 設計 | 指摘対応 | 0004 |  | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽ作成 | 0004 | テスト仕様書 | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽﾚﾋﾞｭｰ | 0004 |  | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 開発 | 指摘対応 | 0004 |  | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 開発 | 実装/UT | 0004 | コード | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 開発 | コードレビュー | 0004 |  | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応1 | 開発 | 指摘対応 | 0004 |  | 1.0.0-EA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 原因調査 | 調査 | 0005 |  | 1.0.0-EA | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 設計 | 対応方針検討 | 0005 | 設計書 | 1.0.0-EA | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 設計 | 内部レビュー | 0005 |  | 1.0.0-EA | BP_H | BP_I | BP_HBP_I | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 設計 | 指摘対応 | 0005 |  | 1.0.0-EA | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽ作成 | 0005 | テスト仕様書 | 1.0.0-EA | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 開発 | ﾃｽﾄｹｰｽﾚﾋﾞｭｰ | 0005 |  | 1.0.0-EA | BP_H | BP_I | BP_HBP_I | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 開発 | 指摘対応 | 0005 |  | 1.0.0-EA | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 開発 | 実装/UT | 0005 | コード | 1.0.0-EA | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 開発 | コードレビュー | 0005 |  | 1.0.0-EA | BP_H | BP_I,ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | BP_HBP_I,ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手
不具合対応2 | 開発 | 指摘対応 | 0005 |  | 1.0.0-EA | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手
結合テスト | テストケース | ﾃｽﾄｹｰｽ作成 |  | テスト仕様書 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | [6 empty] | 0% | 未着手 | bar: 2019-02-06 to 2019-02-10
結合テスト | テストケース | レビュー |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手 | bar: 2019-02-10
結合テスト | テストケース | 指摘対応 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | [6 empty] | 0% | 未着手 | bar: 2019-02-10
結合テスト | テスト | テスト実施 |  | エビデンス |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | BP_H,ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | ﾌﾟﾛﾊﾟｰFBP_H,ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手
結合テスト | テスト | テスト結果レビュー |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | BP_I,ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰFBP_I,ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手 | bar: 2019-02-13
結合テスト | テスト | 指摘対応 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | [6 empty] | 0% | 未着手 | bar: 2019-02-13
リリース | リリース | リリース作業 |  | 製品 | 1.0.0 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
PJ受入 | PJ受入 | 社内環境適用 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰG |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰG | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
PJ受入 | PJ受入 | PJ受入テスト |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰG |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰG | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 仕様解説書 | 作成 |  | マニュアル |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰ |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰG | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 仕様解説書 | 内部レビュー |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰ | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰGﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 仕様解説書 | 外部レビュー |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰ |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰG | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 手順書 | 作成 |  | マニュアル |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰ |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰG | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 手順書 | 内部レビュー |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰ | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰGﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 手順書 | 外部レビュー |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰ | J様 | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰGJ様 | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 手順書 | 翻訳 |  | マニュアル |  | 未ｱｻｲﾝ |  | 未ｱｻｲﾝ | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
マニュアル | 手順書 | 外部レビュー |  |  |  | 未ｱｻｲﾝ | J様 | 未ｱｻｲﾝJ様 | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
適用 | 適用 | 検証環境適用 |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
適用 | 適用 | 本番環境適用 |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
フリカエリ | フリカエリ | フリカエリ |  |  |  | 全員 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰGBP_HBP_I | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 客先 | 東京 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | 3 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  |  |  | 0% | 仕掛中 | [61 empty] | 遅延 | bar: 2019-01-04
不在 | 休暇 | 午前休 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 全休 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 全休 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 全休 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰD |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰD | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 午前休 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 全休 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 全休 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰG |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰG | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 全休 |  |  |  | BP_H |  | BP_H | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 休暇 | 全休 |  |  |  | BP_I |  | BP_I | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
不在 | 定例 | 14:00-16:00 |  |  |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰ |  | ﾌﾟﾛﾊﾟｰAﾌﾟﾛﾊﾟｰBﾌﾟﾛﾊﾟｰCﾌﾟﾛﾊﾟｰDﾌﾟﾛﾊﾟｰEﾌﾟﾛﾊﾟｰFﾌﾟﾛﾊﾟｰG | 1 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  |  |  | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延 | bar: 2019-01-04
不在 | 帰社 | BP社 |  |  |  | BP |  | BP_HBP_I | [6 empty] | 0% | 未着手 | [61 empty] | 遅延
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | bar: 2019-01-01 to 2019-02-28
Note on S2: ガントチャート（予定）のアイコン設定
Note on T2: この行に”*”を入力すると、その列に祝日が設定されます
Note on S3: ガントチャート（実績）のアイコン設定
Note on T3: この行には本日日付が”★”で表されます
Note on T5: ここに開始日付を入力してください。後の日付は自動計算されます

## sammary
担当 | All
状況 | All
行ラベル | 合計 / 予定工数(時間) | 最小値 / 予定開始日 | 最大値 / 予定終了日 | 合計 / 実績工数(時間) | 最小値 / 実績開始日 | 最大値 / 実績終了日
機能1 | 8 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 8 | 2019-01-04 | 2019-01-04
不在 | 4 | 2019-01-04 | 2019-01-04
総計 | 12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 8 | 2019-01-04 | 2019-01-04

## list
単位：人日
担当 | PRJ残 | 進捗状況
ﾌﾟﾛﾊﾟｰA | 3 | 未着手
ﾌﾟﾛﾊﾟｰB | 0 | 仕掛中
ﾌﾟﾛﾊﾟｰC | 0 | 待機中
ﾌﾟﾛﾊﾟｰD | 0 | 完了
ﾌﾟﾛﾊﾟｰE | 0 | ｸﾛｰｽﾞ
ﾌﾟﾛﾊﾟｰF | 0
ﾌﾟﾛﾊﾟｰG | 0
BP_H | 0
BP_I | 0
J様 | 0
- | 0
未ｱｻｲﾝ | 0
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ | 1
BP | 0
全員 | 0
その他 | 0
1